## Zeitplan
| Zeit in |  | Mittwoch |  |  |  | Donnerstag | [7 empty] | Freitag | [7 empty] | Montag | [7 empty] | Dienstag | [7 empty] | Mittwoch | [7 empty] | Donnerstag | [7 empty] | Freitag | [7 empty] | Montag | [7 empty] | Dienstag | [7 empty] | Mittwoch
| Stunden |  | 2021-04-07 |  |  |  | 2021-04-08 | [7 empty] | 2021-04-09 | [7 empty] | 2021-04-12 | [7 empty] | 2021-04-13 | [7 empty] | 2021-04-14 | [7 empty] | 2021-04-15 | [7 empty] | 2021-04-16 | [7 empty] | 2021-04-19 | [7 empty] | 2021-04-20 | [7 empty] | 2021-04-21
| Soll | Ist | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4
Initialisierung
Bereitstellen der Dokumentvorlagen | 1 | 1
Erstellen des Zeitplans | 2
Projektvorgehen | 2
Technische Risikoanalyse | 2
Variantenvergleiche | 2
Erstes Expertengespräch | 2
Variantenwahlen | 1
Konzeption
ISDS-Konzept | 1
Systemumgebung und Anforderungen | 2
Architekturkonzept | 2
Rollenzkonzept | 1
Datenbankkonzept | 3 | bar: 2021-04-12 1
Klassendigramm | 2 | bar: 2021-04-12 2 to 2021-04-12 3
Definieren der User Stories / Use Cases (Diagramme) | 4 | bar: 2021-04-12 4 to 2021-04-12 7
Activity Diagramme | 2 | bar: 2021-04-12 8 to 2021-04-13 1
Testkonzept | 2 | bar: 2021-04-13 2 to 2021-04-13 3
Erstes Überarbeiten der Dokumentation | 3 | bar: 2021-04-13 4 to 2021-04-13 6
Realisierung
Projekt Setup | 2 | bar: 2021-04-13 7 to 2021-04-13 8
Datenbank Setup mit Extension Builder | 2 | bar: 2021-04-14 1 to 2021-04-14 2
Flexforms erstellen | 4 | bar: 2021-04-14 3 to 2021-04-14 6
Filterfunktion + Listview implementieren | 3 | bar: 2021-04-14 7 to 2021-04-15 1
Merkliste implementieren | 4 | bar: 2021-04-15 2 to 2021-04-15 5
Detailseite implementieren | 4 | bar: 2021-04-15 6 to 2021-04-16 1
Fluid-Templates + Styling | 6 | bar: 2021-04-16 2 to 2021-04-16 7
Nutzer User Stories implementieren | 2 | bar: 2021-04-16 8
Admin User Stories implementieren | 3
Testing | 3
Bugfixing | 3
Abschlussbericht | 2
Letzte überarbeitung der Dokumentation | 6
Abgabe / Reserve | 2
Total | 80 | 0
| Soll | Ist | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4
= Meilenstein effektiv
= Meilenstein geplant
= 1h ist Segment
= 1h soll Segment
Legende

## Phasenaufteilung
Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 | Tag 6 | Tag 7 | Tag 8 | Tag 9 | Tag 10
01_Initialisierung
02_Konzeption
03_Realisierung
05_Allgemeines