## Zeitplan
| Zeit in |  | Mittwoch |  |  |  | Donnerstag | [7 empty] | Freitag | [7 empty] | Montag | [7 empty] | Dienstag | [7 empty] | Mittwoch | [7 empty] | Donnerstag | [7 empty] | Freitag | [7 empty] | Montag | [7 empty] | Dienstag | [7 empty] | Mittwoch
| Stunden |  | 2021-04-07 |  |  |  | 2021-04-08 | [7 empty] | 2021-04-09 | [7 empty] | 2021-04-12 | [7 empty] | 2021-04-13 | [7 empty] | 2021-04-14 | [7 empty] | 2021-04-15 | [7 empty] | 2021-04-16 | [7 empty] | 2021-04-19 | [7 empty] | 2021-04-20 | [7 empty] | 2021-04-21
| Soll | Ist | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4
Initialisierung
Bereitstellen der Dokumentvorlagen | 1 | 1
Erstellen des Zeitplans | 2 | 1
Projektvorgehen definieren | 2 | 4
Risikoanalyse erstellen | 2 | 2
Variantenvergleiche erstellen | 2 | 1
Erstes Expertengespräch | 2 | 1
Varianten auswerten und wählen | 1 | 3
Konzeption
ISDS-Konzept erstellen | 1 | 1
Systemumgebung und Anforderungen definieren | 2 | 2
Architekturkonzept erstellen | 2 | 2
Rollenzkonzept erstellen | 1 | 1
Datenbankkonzept erstellen | 3 | 2 | bar: 2021-04-12 1 to 2021-04-12 2
Klassendigramm erstellen | 2 | 2 | bar: 2021-04-12 3 to 2021-04-12 4
Definieren der User Stories / Use Cases (Diagramme) | 4 | 3 | bar: 2021-04-12 6 to 2021-04-13 1
Activity Diagramme erstellen | 2 | bar: 2021-04-13 2 to 2021-04-13 3
Testkonzept erstellen | 2 | bar: 2021-04-13 4 to 2021-04-13 5
Realisierung
Projekt Setup | 2 | bar: 2021-04-13 8 to 2021-04-14 1
Datenbank Setup mit Extension Builder | 2 | bar: 2021-04-14 2 to 2021-04-14 3
Flexforms erstellen | 4 | bar: 2021-04-14 4 to 2021-04-14 7
Filterfunktion + Listview implementieren | 3 | bar: 2021-04-14 8 to 2021-04-15 2
Merkliste implementieren | 4 | bar: 2021-04-15 3 to 2021-04-15 6
Detailseite implementieren | 4 | bar: 2021-04-15 7 to 2021-04-16 2
Fluid-Templates + Styling | 6 | bar: 2021-04-16 3 to 2021-04-16 8
Nutzer User Stories implementieren | 2
Admin User Stories implementieren | 3
Testing | 3
Bugfixing | 3
Abschlussbericht | 2
Finalisieren Dokumentation | 2
Abgabe / Reserve | 3
Allgemein
Dokumentation überprüfen | 6 | bar: 2021-04-12 5; 2021-04-13 6 to 2021-04-13 7
Total | 80 | 16
| Soll | Ist | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4
= Meilenstein effektiv
= Meilenstein geplant
= 1h ist Segment
= 1h soll Segment
Legende
MS1
MS2
MS3
MS4
MS
= Name des Meilensteins
MS5

## Phasenaufteilung
Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 | Tag 6 | Tag 7 | Tag 8 | Tag 9 | Tag 10
01_Initialisierung
02_Konzeption
03_Realisierung
05_Allgemeines

## Meilensteine
Initialisierung | Konzept | Realisierung | Einführung
1
2
3
5
4